## 工作表1
風險管理
規劃-規劃風險管理
| I | TT | O
1 | 專案章程 | 專家判斷 | 風險管理計劃書
2 | 專案管理計劃書 | 會議
3 | 專案文件- 利害關係人登錄表 | 資料分析- 利害關係人分析
4 | 企業環境因素
5 | 組織過程資產
規劃-辨識風險
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 A.時程管理計劃書 B.成本管理計劃書 C.品質管理計劃書 D.三大基準 E.資源管理計劃書 | 專家判斷 | 風險登錄表
2 | 專案文件 A.議題紀錄 B.利害關係人 登錄表 C.成本估算 D.期程估算 | 資料蒐集- 檢核表 | 風險報告
3 | 協議 | 資料分析- A.假設與限制分析 B.SWOT分析 C.文件分析 | 專案文件更新
4 | 採購相關文件 | 人際關係與 團隊技巧
5 | 企業環境因素 | 提示清單
6 | 組織過程資產 | 會議
規劃-進行定性風險分析
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 專案文件更新- 風險登錄表
2 | 專案文件- 風險登錄表 | 資料蒐集
3 | 企業環境因素 | 資料分析- A.風險資料品質 評量 B.風險機率與 衝擊評量 C.其他風險參數 評量
4 | 組織過程資產 | 人際關係與 團隊技巧
5 |  | 風險分類
6 |  | 資料呈現
規劃-進行定量風險分析
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書- 三大基準 | 專家判斷 | 專案文件更新- 風險登錄表
2 | 專案文件- A.風險登錄表 B.成本估算 C.時程估算 D.風險報告 | 資料蒐集
3 | 企業環境因素 | 人際關係與 團隊技巧
4 | 組織過程資產 | 不確定性的 呈現方式
5 |  | 資料分析- A.模擬 B.敏感性分析 C.決策樹分析 D.影響圖
規劃-規劃風險回應
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書- A.資源管理計劃書 B.成本基準 | 專家判斷 | 變更申請
2 | 專案文件- A.風險登錄表 B.專案團隊分派 C.資源行事曆 D.風險報告 | 資料蒐集 | 專案管理計劃書 更新
3 | 企業環境因素 | 人際關係與 團隊技巧 | 專案文件更新- 風險登錄表
4 | 組織過程資產 | 威脅回應策略
5 |  | 機會回應策略
6 |  | 應變回應策略
7 |  | 專案整體風險 回應策略
8 |  | 資料分析
9 |  | 決策制定
執行-實施風險回應
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 專家判斷 | 變更申請
2 | 專案文件- A.風險登錄表 B.風險報告 | 人際關係與 團隊技巧 | 專案文件更新- 風險登錄表
3 | 組織過程資產 | 專案管理資訊系統
監控-監視風險
| I | TT | O
1 | 專案管理計劃書 | 資料分析- 技術性能分析 | 工作績效資訊
2 | 專案文件- A.風險登錄表 B.議題紀錄 C.風險報告 | 稽核 | 變更申請
3 | 工作績效資料 | 會議 | 專案管理計劃書 更新
4 | 工作績效報告 |  | 專案文件更新- 風險登錄表
5 |  |  | 組織過程資產更新