## 發展專案章程
長宏PMP培訓專案 一案通實作
專案管理流程 |  | 發展專案章程 |  | 專案文件 | 專案章程
班別 | 北155/第一組 |  | 專案名稱 | 咖啡館開發案
製作者 | 柯孟儒 |  | 製作日期 | 109年07 月28 日 |  | 編號 | 2
課堂作業 | 是 |  | PMBOK參考頁碼 |  |  | 講義頁碼
專案管理流程一句訣:
奉天承運-發起人詔曰，啟動專案授權PM
重點提示：專案章程是高階發起人所說出來的話，不會有詳細細節，而是大方向。
1. 專案目的：針對宜蘭慢活的特性，吸引外縣市高收入族群，在宜蘭員山鄉建立咖啡館，提供咖啡輕食簡餐，掌握小家庭可以溜小孩及小情侶約會的場所，利用此差異化，奠基市場競爭力。
2. 專案目標：2021年07月30日前，在宜蘭員山鄉以古厝搭配新元素提供咖啡與餐點服務，產品單價將高於宜蘭市咖啡市場10%的平均值。
3. 高階需求：(1)1間座落於宜蘭員山鄉古厝咖啡館 (2)預計有250座位 (3)要能提供咖啡與輕食 (4) 需於1年完成軟硬體建設 (5) 整體預算控制於新台幣750萬元
4. 高階專案描述：1間座落於宜蘭員山鄉古厝咖啡館，提供咖啡與輕食，容納250個座位給小家庭可以溜小孩的好地方。
5. 高階專案邊界：不含營運
6. 里程碑時程摘要：2020/07/28 專案開始 2020/12/30 裝潢計劃書完成 2021/01/15 開始動工 2021/0615 完成硬體建置及軟體開發 2021/07/30 專案結束
7. 預先獲准的財務資源：新台幣750萬
8. 專案整體風險：硬體設備及原物料調漲帳度過高 服務人員教育訓練
9. 關鍵利害關係人清單(含先行指派人員)
10.專案核准需求：由執行長：路見不平 確認咖啡館主體及軟硬體符合標準，簽核驗收單後，本專案即宣告成功。
11.專案退場準則：本案經執行長：路見不平 正式簽出確認結案單，即告結案。在專案的執行過程中，專案的實際成本若超過專案整體預算的20%，立即召開商業評估會議，經會議決議，得終止本案。
12.指派的專案經理：薛嘉文
13.指派的專案經理責任及權限：1、負責本案的資源整合、完成咖啡館建置 2、擁有延後專案3個工作天的權力 3、擁有預算新台幣10萬元以下的審批權限
14.贊助者：執行長 路見不平 2020/07/28
專案目的
專案目標
高階需求
高階專案描述
高階專案邊界
里程碑時程摘要
預先獲准的財務資源
專案整體風險
關鍵利害關係人清單(含先行指派人員)
專案核准需求
專案退場準則
指派的專案經理：需有PM的名字
指派的專案經理責任及權限
贊助者：需有贊助人簽名

## 假設記錄
長宏PMP培訓專案 一案通實作
專案管理流程 |  | 發展專案章程 |  | 專案文件 | 假設紀錄
班別 |  |  | 專案名稱
製作者 |  |  | 製作日期 | 年 月 日 |  | 編號 | 3
課堂作業 | 是 |  | PMBOK參考頁碼 | p.81 |  | 講義頁碼
專案管理流程一句訣:
重點提示：每個假設都應有一個負責人(以團隊成員優先)，負責追蹤和確認此假設
1. ID：獨立的編號
2. 假設/限制：需標記是假設或是限制
3. 類別：此專案的假設，會影響的部分
4. 假設/限制的描述：具體詳實地描述假設/限制
5. 提案人：寫人名
6. 提出日期：提出的年月日
7. 處理人：寫人名
8. 到期日：假設不存在的年月日
9. 狀態：存在或結束
10. 行動：後續追蹤或確認需採取的行動
ID | 假設/限制 | 類別 | 假設/限制的描述 | 提出人 | 提出日 | 負責人 | 到期日 | 狀態 | 行動

## 變更 構型管理計畫
長宏PMP培訓專案 一案通實作
專案管理流程 |  | 進行整合變更管制 |  | 專案文件 | 變更/ 構型管理計畫書 (含於專案管理計畫裡)
班別 |  |  | 專案名稱
製作者 |  |  | 製作日期 | 109年07 月29 日 |  | 編號 | 49
課堂作業 | 是 |  | PMBOK參考頁碼 | p.120 |  | 講義頁碼
專案管理流程一句訣:
專案變更免不了，依照變更管理計畫來審查，主動溝通決策結果。
重點提示：
1. 依照專案大小決定使用變更或構型管理計畫
2. 變更經CCS內的審批層級退件時，須有重新送審的機制作法
3. 若是審查的項目為定量項目，須依輕重層級送不同的審查層級
4. 審查項目由歷史專案資訊而來，建議再加一項「其他」以涵蓋不足的項目
一、 提出變更申請處理方式
提出變更申請單，如下方所示
二、變更申請紀錄方式
變更申請ID | 變更項目 | 提出者 | 提出時間 | 負責人 | 送審CCS (Y/N?) | 審查結果狀態 | 備註
CH109072901 | 販售商品調整 | TOM | 1090729 | SAM | Y | N | 需補上成本估算以及風險登錄表
CH109072902 | 營業時間挑整 | AMY | 1090729 | SAM | Y | Y
三、變更管制過程
四、構型管理過程
無構型管理