## 口試前準備
日期 | 項目 | 內容1 | 內容2
2020/11/21(六) | 口試預演
2020/11/30(一) | 提出申請 | 日間部碩士班請交給鍾心蕙小姐，博士班、碩士在職專班請交給許峻瑜先生 1.學位考試申請書(\03_口試\口試申請\C01.odt) 2.學位考試委員名單(\03_口試\口試申請\C07.odt) 3.成績單(教務處申請) 4.論文摘要(A4大小一張，中英文均可) 5.學位考試申請名單彙整表電子檔(同實驗室口試學生請彙整於同一張) | 與許先生確認文件申請OK。
2020/11/27(五) | 口委論文閱讀方式 | 若老師僅需電子檔稍後會寄給老師，口試現場也會提供紙本，如需紙本論文再麻煩老師提供寄送地址。 | 電子檔 郁方老師、黃彥男老師、蔡偉和老師 未回覆 郭斯彥老師、顏嗣鈞老師、張耀文老師、謝君偉老師 紙本 蔡瑞煌老師
2020/12/4(五) | 確認口委口委論文閱讀方式 | 1.確認全部口委都回覆論文閱讀方式。 2.尚未回信口委，直接寄電子檔並說明先行提供電子檔，若口委需要紙本會在寄出。
2020/12/7(一)~ 2020/12/11(五) | 論文比對 | 1.論文比對複核:圖書館網頁申請復核並收到複核MAIL。 2.列印論文比對報告並製作封面。 3.列印圖書館回覆複核結果MAIL。 3.給老師蓋論文原創性比對檢核表(\03_口試\正式口試\口試文件\清河) | 說明: https://lib.ntut.edu.tw/sp.asp?xdurl=mp100/genform.asp&mp=100&CtNodeId=1600 柏雄題目有變更，確認所有文件皆有變動。
| 確認教室 | 確認口試教室及休息室的布局(拍照)。
| 口試確認 | 1.與許先生確認口委口試費及交通費方式 2.聘書製作時間。
| 確認老師帳戶 | 12/11提供許先生，張耀文、蔡瑞煌、郁方、謝君偉老師的身分證、匯款帳號名稱、匯款帳號。
| 交通方式確認 | 詢問口委交通方式: 1.台大由老師接送。 2.中研院: 3.政大: 4.交大:應該是高鐵 | 台大3位。 政大2位。 中研院1位。 北科大1位 交大1位(台南)
| 規劃座位 | 規劃口試委員座位與人員流動方向
2020/12/21(一)~2020/12/25(五) | 練習簡報 | 與柏雄每1-2天互相練習
| 事前準備 | 1.確認口試東西都已準備完成: 文件、論文、餐點、餐廳、計程車。 2.確認聘書已完成。 3.若口委有開車詢問學校停車方式。 4.因疫情關係確認是否有相關規定須要注意。 5.與招待人員確認流程(文洋)
| 文件列印 | 1.列印論文紙本，清河4份、柏雄9份。 2.列印簡報內容並製作封面一頁兩張，清河4份、柏雄9份。 3.列印相關口試文件，參閱下方。
2020/12/24(四) | 寄確認信 | 寄信給口委並請口委回信確認當天會出席。
2020/12/27(日) | 確認口委出席 | 1.確認口委都有回覆會出席。 2.若有口委尚未回覆與老師說明。
2020/12/28(一) | 確認教室 | 1.確認設備是否可正常運行電腦、投影機。 2.確認場地佈置與桌椅 桌椅擺放、桌椅有無損毀。
2020/12/29(二) | 口試
| 事前作業 | 1.預計11-12點學校集合。 2.確認場地、設備。
| 地點 | 口試教室:211 口委休息室:103
| 時間 | 1.16:00～16:20，在職碩士生 林清河，論文題目:設計與實作工廠即時監控資訊系統 2.16:30～17:30，在職博士生 林柏雄，論文題目:有效去除高密度脈衝雜訊影像的除雜訊技術
| 人數 | 清河:口委4人 柏雄:口委9人 協助人員:3人(文洋、柏雄家屬2位，確認當天校外人士可以進入校園)
| 餐點、飲品 | 1500～1530餐點會到，先放到103教室(蛋糕、馬卡龍)
| 文件1 | 清河(\03_口試\正式口試\口試文件\清河) 1.A_學位考試評分表_10份_清河.docx(每位口委一份，共4份，其餘備用)。 2.B_學位考試成績表_3份_清河.docx(口委共寫一份，共1份，其餘備用)。 3.C_碩士學位論文口試委員會審定書_3份_清河.docx(口委共寫一份，共1份，其餘備用)。 4.E_論文口試發表會_3份_清河.docx(門口張貼一份) 口試完確認口委都有簽名!!! | 柏雄(\03_口試\正式口試\口試文件\柏雄) 1.A_學位考試評分表_20份_柏雄.docx(每位口委一份，共9份，其餘備用)。 2.B_學位考試成績表_3份_柏雄.docx(口委共寫一份，共1份，其餘備用)。 3.C_博士學位論文口試委員會審定書_3份_柏雄.doc(口委共寫一份，共1份，其餘備用)。 4.E_論文口試發表會_3份_柏雄.docx(門口張貼一份)
| 文件2 | 1.論文初稿紙本:4份(每位口委一份) 2.口試簡報紙本:4份(每位口委一份)(一頁兩張直式並製作封面) 3.論文比對報告(口試當天先不提供，若口委要看才拿出): A.比對報告並製作封面。 B.學位論文原創性比對檢核表(老師蓋章)。 C.複核結果(圖書館MAIL回函)。 | 1.論文初稿紙本:9份(每位口委一份) 2.口試簡報紙本:9份(每位口委一份)(一頁兩張直式並製作封面) 3.論文比對報告(口試當天先不提供，若口委要看才拿出)，1份: A.比對報告並製作封面。 B.學位論文原創性比對檢核表(老師蓋章)。 C.複核結果(圖書館MAIL回函)。
| 用品1 | 筆電 筆電充電線 VGA轉HDMI接頭 VGA線 HDMI線 延長線 Demo裝置(清河)
| 用品2 | 簡報筆(報告者用) 光筆(老師使用) 筆(水性、油性，各9支) 剪刀、膠帶(黏貼公告)

## 口試座位
電腦桌
投影布
門口

## 口試當天流程
1200-1300 | 確認211投影設備
1550-1600 | 擺設餐點及論文、簡報、筆、雷射筆(3隻)
1500～1530 | 餐點會到，先放到103教室(蛋糕、馬卡龍)
1600前 | 確認餐點、投影設備ok
1620-1630 | 請老師確認印領清冊資料沒問題並簽名，清河拿下去給系辦