## Slide 1: 時程、成本、資源 共通的TT
時程 | 專家判斷 | 類比估算法 | 參數估算法 | 三點估算法 | 由下而上估算 | 資料分析 | 決策制定 | 會議
成本 | 專家判斷 | 類比估算法 | 參數估算法 | 三點估算法 | 由下而上估算 | 資料分析 | 專案管理資訊系統 | 決策制定
資源 | 專家判斷 | 類比估算法 | 參數估算法 |  | 由下而上估算 | 資料分析 | 專案管理資訊系統 | 會議

## Slide 2: 預算元素圖
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備

## Slide 3: 預算元素圖
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備

## Slide 4: 估算成本  決定預算
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
A
B
C
D
E
估算成本
決定預算
由下而上估算法
(從活動開始)

## Slide 5: 估算成本  決定預算
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
如果是類比估算法
??
A
B
C
D
E
估算成本
決定預算 與 估算成本的差異？

## Slide 6: 估算成本  決定預算
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
A
B
C
D
E
估算成本
決定預算(匯總)
決定預算：歷史資訊審查+資金限制平衡+融資  專案資金需求

## Slide 7: 需要動用應變儲備的話？
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
A
B
C
D
E
PM 可自行決定 是否動用 應變儲備
(已知的未知風險)

## Slide 8: 需要動用管理儲備的話？
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
A
B
C
D
E
發生了 未知的未知風險
PM 須獲得管理變更程序批准才可動用

## Slide 9: 需要動用管理儲備的話？(複習變更管理)
專案預算
(專案資金需求)
成本基準
(成本匯總)
(管制帳戶)
管理儲備
工作包
成本估算
工作包
應變儲備
活動
成本估算
活動
應變儲備
A
B
C
D
E
Step 1.
Step 2.
Step 3.
Step 4.
Step 5.
評估&提出變更
by 利害關係人 (PM)
確認&記錄變更
by 專案團隊
評估&告知影響
by 專案團隊
變更審查
by CCB (視審查層級)
後續處理
5-1 更新計劃書&文件
5-2 通知利害關係人
5-3 追蹤變更的執行
by PM
by PM
by PM