## 6th_計畫書、文件投入的子過程
各子流程 ITTO 綜觀表 (6th PMBOK)
章節 | 子流程 vs. IPEMC | 投入 (Input) |  | 工具與技術 (Tools & Techniques) |  | 重要產出物 (Outputs)
4 | 整合管理 Integration Management
4.1 | 發展專案章程 (I) | 商業文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 收集資料 人際關係與團隊技巧 會議 |  | 專案章程 假設紀錄
4.2 | 發展專案管理計畫書 (P) | 專案章程 其他規劃過程的產出 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 收集資料 人際關係與團隊技巧 會議 |  | 專案管理計畫書
4.3 | 指導及管理專案工作 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 獲准的變更申請 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 專案管資訊系統 會議 |  | 可交付成果 工作績效資料 議題紀錄 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新
4.4 | 管理專案知識 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 可交付成果 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 知識管理 資訊管理 人際關係與團隊技巧 |  | 經驗學習登錄表 專案管理計畫書更新 組織過程資產更新
4.5 | 監視與管制專案工作 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資訊 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 資料分析 決策制定 會議 |  | 工作績效報告 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
4.6 | 進行整合變更控制 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效報告 變更申請 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 變更管制工具 資料分析 決策制定 會議 |  | 獲准的變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
4.7 | 結束專案或階段 (C) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 已接受的可交付成果 商業文件 協議 採購相關文件 組織過程資產 |  | 專家判斷 資料分析 會議 |  | 專案文件更新 最終產品、服務或成果轉移 最終報告 組織過程資產更新
5 | 範疇管理 Scope Management
5.1 | 規劃範疇管理 (P) | 專案章程 | 目的、高階需求、假設、限制 | 資料分析 | 備選方案分析 | 範疇管理計畫書 需求管理計畫書
|  | 專案管理計畫書 | 品質管理計畫書 專案生命週期 發展方法 | 專家判斷 會議
企業環境因素 組織過程資產
5.2 | 蒐集需求 (P) | 專案章程 |  | 資料蒐集 | 一對一：訪談 一對多：焦點團體 大家一起來：腦力激盪 用發的：問卷 用比的：標竿比對 | 需求相關文件：商業需求、利害關係人需求、解學方案需求、專案需求、過渡性需求 需求追溯矩陣
|  | 專案管理計畫書 | 範疇管理計畫書 需求管理計畫書 利害關係人管理計畫書 | 決策制定 | 集體決策：投票、獨裁、多準則
|  | 專案文件 | 假設紀錄 經驗學習登錄表 利害關係人登錄表 | 資料分析 | 用看的：文件分析
|  | 商業文件 | 商業企劃案 | 資料呈現 | 親和圖、心智圖
|  | 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 人際關係與團隊技巧 | 集體發想、觀察、促進
|  |  |  | 模擬具體化 | 系統關聯圖、原型
專家判斷
5.3 | 定義範疇 (P) | 專案文件 | 假設紀錄 需求相關文件 風險登錄表 | 資料分析 | 備選方案分析、產品分析 | 專案範疇說明書 專案文件更新
|  | 專案章程 專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 決策制定 人際關係與團隊技巧 產品分析
5.4 | 建立工作分解結構 WBS (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 分解 (Decomposition) |  | 範疇基準 專案文件更新
5.5 | 確認範疇 (M) | 專案文件 | 經驗學習登錄表 品質報告 需求相關文件 需求追蹤矩陣 | 檢驗 決策制定 |  | 已接受的可交付成果 工作績效資訊 變更申請 專案文件更新
專案管理計畫書 已驗證的可交付成果 工作績效資料
5.6 | 管制範疇 (M) | 專案管理計畫書 | 範疇管理計畫書 需求管理計畫書 範疇基準 變更管理計畫書 構型管理計畫書 績效衡量基準 | 資料分析 | 變異分析 趨勢分析 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新：範疇基準、成本基準、時程基準、績效衡量基準、範疇管理計畫書
專案文件 工作績效資料 組織過程資產
6 | 時程管理 Schedule Management
6.1 | 規劃時程管理 (P) | 專案管理計畫書 | 範疇管理計畫書 開發方法 | 資料分析 | 備選方案分析 | 時程管理計畫書
|  | 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 會議
6.2 | 定義活動 (P) | 專案管理計畫書 | 時程管理計畫書 範疇基準 | 專家判斷 分解 湧浪規劃法(Rolling Wave Planning) 會議 |  | 活動清單 活動屬性 里程碑清單 變更申請 專案管理計畫書更新
企業環境因素 組織過程資產
6.3 | 排序活動 (P) | 專案文件 | 活動屬性 活動清單 里程碑清單 假設紀錄 | 順序圖示法 判定與整合相依關係 提前與延後 專案管理資訊系統 |  | 專案時程網路圖 專案文件更新
專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產
6.4 | 估算活動期程(P) | 專案文件 | 專案團隊分派 資源需求 資源行事曆 其他(講P.79) | 資料分析 | 儲備分析：應變儲備、管理儲備 | 期程估計 估算基礎 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 類比估算法 (Analogous Estimating) 參數估算法 (Parametric Estimating) 三點估算法 (Three-Point Estimating) 由下而上估算法 (Bottom-Up Estimating) 決策制定 (Decision Making) 會議
6.5 | 發展時程(P) | 專案文件 | 時程網圖 團隊分派 資源行事曆 資源需求 風險登錄表 其他(講P.93) | 資料分析 | 假設情境分析 模擬(蒙地卡羅) | 時程基準 專案時程 時程資料 專案行事曆 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 時程網路分析 要徑法 資源優化 提前與延後 時程壓縮 專案管理資訊系統 敏捷發布規劃
6.6 | 管制時程(M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 |  | 資料分析 | 實獲值分析 迭代燃盡圖 趨勢分析 變異分析 假設情境分析 績效審查 | 工作績效資訊 時程預測值 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
要徑法 專案管理資訊系統 提前與延後 資源優化：撫平、平滑 時程壓縮
7 | 成本管理 Cost Management
7.1 | 規劃成本管理 (P) | 專案管理計畫書 | 時程管理計畫書 風險管理計畫書 | 資料分析 | 備選方案分析 | 成本管理計畫書
|  | 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 |  | 專家判斷 會議
7.2 | 估算成本 (P) | 專案管理計畫書 | 成本管理計劃書 品質管理計畫書 範疇基準 |  |  | 成本估算 估算基礎 專案文件更新
|  | 專案文件 | 經驗學習登錄表 專案時程 資源需求 風險登錄表 | 資料分析 | 備選方案分析 儲備分析 品質成本
|  | 工作績效資料 組織過程資產 |  | 專家判斷 類比估算法 參數估算法 三點估算法 由下而上估算法 專案管理資訊系統 決策制定
7.3 | 決定預算 (P) | 專案文件 | 風險登錄表 | 專家判斷 成本匯總 資料分析 歷史資訊審查 資金限制平衡 融資 |  | 成本基準(含應變儲備金) 專案資金需求(含應變&管理儲備金) 專案文件更新
|  | 商業文件 | 商業企劃案 效益管理計畫書
專案管理計畫書 協議 企業環境因素 組織過程資產
7.4 | 管制成本 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 專案資金需求 工作績效資料 組織過程資產 |  | 資料分析 | 實獲值分析 | 工作績效資訊 成本預測值 (Cost forecasts) 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
專家判斷 剩餘工作績效指標 專案管理資訊系統
8 | 品質管理 Quality Management
8.1 | 規劃品質管理 (P) | 專案章程 | 產品特徵 可衡量之目標 核准需求 成功準則 | 資料分析 | 成本效益分析 品質成本 | 品質管理計畫書 品質指標 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 | 需求管理計劃書 利害關係人參與計畫書 風險管理計劃書 範疇基準 | 資料蒐集 | 標竿比對 腦力激盪 訪談
|  | 專案文件 | 需求追蹤矩陣 利害關係人登錄表 假設紀錄 風險登錄表 需求相關文件：產品品質需求、專案品質需求 | 資料呈現 | 流程圖 邏輯資料模型 矩陣圖 心智圖法
|  | 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 決策制定:多準則 測試與檢驗規劃 會議
8.2 | 管理品質 Manage Quality (E) | 專案文件 | 品質指標 經驗學習登錄表 風險報告 品質管制衡量值 | 資料分析 | 備選方案分析 過程分析 肇因分析 文件分析 | 品質報告 測試與評估文件 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 組織過程資產 |  | 資料呈現 | 親和涂、因果圖、流程圖、直方圖、矩陣圖、散佈圖、品管七工具
資料蒐集 決策制定 稽核 面向X的設計 問題解決 品質改善方法
8.3 | 管制品質 Control Quality (M) | 專案文件 | 測試與評估文件 品質指標 經驗學習登錄表 | 資料分析 | 績效審查 肇因分析 | 品質管制衡量值 已驗收的可交付成果 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 獲准的變更申請 可交付成果 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 |  | 資料呈現 | 因果圖、管制圖、直方圖、散佈圖
資料蒐集 檢驗 測試/產品評估 會議
9 | 資源管理 Resource Management
9.1 | 規劃資源管理 (P) | 專案章程 | 高階需求及描述 里程碑摘要 獲准的財務資源 關鍵利害關係人清單 | 資料呈現 | 組織分解結構 責任指派矩陣 純文字格式 | 資源管理計畫書 團隊章程 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 | 範疇基準 品質管理計畫書 | 組織理論 | 馬斯洛、三需求、XY、激勵保健、期望理論
|  | 專案文件 | 利害關係人登錄表 需求相關文件 專案時程 風險登錄表 | 專家判斷 會議
企業環境因素 組織過程資產
9.2 | 估算活動資源 (P) | 專案管理計畫書 | 範疇基準 資源管理計畫書 |  |  | 資源需求 估算基礎 資源分解結構 (Resource Breakdown Structure) 專案文件更新
|  | 專案文件 | 假設紀錄 活動清單 活動屬性 風險登錄表 資源行事曆 成本估算 | 資料分析 | 備選方案分析
|  | 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 由下而上估算法 類比估算法 參數估算法 專案管理資訊系統 會議
9.3 | 獲得資源 (E) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 採購管理計畫書 成本基準 | 決策制定 人際關係與團隊技巧 預分派 (Pre-assignment) 虛擬團隊 (Virtual Teams) |  | 實體資源分派 專案團隊分派 資源行事曆 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 企業環境因素更新 組織過程資產更新
專案文件 企業環境因素 組織過程資產
9.4 | 發展專案團隊 (E) | 專案文件 | 經驗學習登錄表 專案時程 專案團隊分派 資源行事曆 團隊章程 | 集中作業 虛擬團隊 溝通科技 人際關係與團隊技巧 表彰與獎勵 訓練 個人與團隊評量 會議 |  | 團隊績效評量 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 企業環境因素更新 組織過程資產更新
專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產
9.5 | 管理專案團隊(E) | 專案文件 | 經驗學習登錄表 議題紀錄 專案團隊分派 團隊章程 | 人際關係與團隊技巧 | 衝突管理：和輟、緩和、迴避、強迫、妥協 | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(議題紀錄更新) 企業環境因素更新
|  | 專案管理計畫書 工作績效報告 團隊績效評量 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專案管理資訊系統
9.6 | 管制資源(M) | 專案文件 | 經驗學習登錄表 議題紀錄 專案時程 資源需求 實體資源分派 資源分解結構 風險登錄表 | 資料分析 | 備選方案分析 成本效益分析 績效審查 趨勢分析 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 工作績效資料 協議 組織過程資產 |  | 問題解決 人際關係與團隊技巧 專案管理資訊系統
10 | 溝通管理 Communication Management
10.1 | 規劃溝通管理 (P) | 專案章程 | 關鍵利害關係人清單 | 資料呈現 | 利害關係人評量矩陣 | 溝通管理計畫書 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 利害關係人參與計畫書 | 專家判斷 溝通需求分析 溝通科技 溝通模式 溝通方法 人際關係與團隊技巧 會議
|  | 專案文件 | 利害關係人登錄表 需求相關文件
企業環境因素 組織過程資產
10.2 | 管理溝通 (E) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 溝通管理計畫書 利害關係人參與計畫書 | 溝通科技 溝通方法 溝通技巧 專案管理資訊系統 專案報告 人際關係與團隊技巧 會議 |  | 專案溝通 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新
|  | 專案文件 | 利害關係人登錄表 品質報告 風險報告 經驗學習登錄表 議題紀錄 變更紀錄
工作績效報告 企業環境因素 組織過程資產
10.3 | 監視溝通 (M) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 溝通管理計畫書 利害關係人參與計畫書 | 資料呈現 | 利害關係人參與評量矩陣 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案文件 | 議題紀錄 | 專家判斷 專案管理資訊系統 人際關係與團隊技巧 會議
工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產
11 | 風險管理 Risk Management
11.1 | 規劃風險管理 (P) | 專案章程 | 高階風險、高階需求、高階描述與界限 | 資料分析 | 利害關係人分析 | 風險管理計畫書
|  | 專案管理計畫書 | 所有已被核准的計畫書 | 專家判斷 會議
|  | 專案文件 | 利害關係人登錄表
企業環境因素 組織過程資產
11.2 | 辨識風險 (P) | 專案管理計畫書 | 需求管理計劃書 時程管理計畫書 成本管理計劃書 品質管理計畫書 風險管理計畫書 資源管理計畫書 三大基準 | 資料蒐集 | 腦力機趟 檢核表 訪談 | 風險登錄表 風險報告 專案文件更新
|  | 專案文件 | 假設紀錄 議題紀錄 經驗學習登錄表 需求相關文件 資源需求 利害關係人登錄表 成本估算 期程估算 採購相關文件 | 資料分析 | 肇因分析 假設與限制分析 SWOT分析 文件分析
|  | 協議 採購相關文件 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 人際關係與團隊技巧 提示清單 會議
11.3 | 進行定性風險分析 (P) | 專案管理計畫書 | 風險管理計畫書 | 資料分析 | 風險資料品質評量 風險機率與衝擊評量 其他風險參數評量 | 專案文件更新(風險登錄表更新) 議題紀錄 假設紀錄 風險報告
|  | 專案文件 | 風險登錄表 假設紀錄 利害關係人登錄表 | 資料呈現 | 機率與衝擊矩陣 階層圖-泡泡圖
|  | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 資料蒐集 人際關係與團隊技巧 風險分類 會議
11.4 | 進行定量風險分析 (P) | 專案管理計畫書 | 風險管理計畫書 三大基準 | 資料分析 | 模擬-蒙地卡羅 敏感性分析-龍捲風 決策樹 期望貨幣值 影響圖 | 專案文件更新(風險登錄表更新) 風險報告
|  | 專案文件 | 風險登錄表 假設紀錄 估算基礎 成本估算 成本預測值 期程估算 里程碑清單 資源需求 風險報告 時程預測值
|  | 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 資料蒐集 人際關係與團隊技巧 不確定性的呈現方式 (Representation of Uncertainty)
11.5 | 規劃風險回應 (P) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫出書 風險管理計畫書 成本基準 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 人際關係與團隊技巧 威脅回應策略 機會回應策略 應變回應策略 專案整體風險回應策略 決策制定 |  | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(風險登錄表更新)
|  | 專案文件 | 風險登錄表 經驗學習登錄表 專案時程 專案團隊分派 資源行事曆 風險報告 利害關係人登錄表
企業環境因素 組織過程資產
11.6 | 實施風險回應 (E ) | 專案文件 | 風險登錄表 經驗學習登錄表 風險報告 議題紀錄 專案團隊分派 | 專家判斷 人際關係與團隊技巧 專案管理資訊系統 |  | 變更申請 專案文件更新(風險登錄表更新)
專案管理計畫書 組織過程資產
11.7 | 監視風險 (M) | 專案文件 | 風險登錄表 議題紀錄 經驗學習登錄表 風險報告 | 資料分析 | 技術性能分析 儲備分析 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(風險登錄表更新) 組織過程資產更新
|  | 專案管理計畫書 工作績效資料 工作績效報告 |  | 稽核 會議
12 | 採購管理 Procurement Management
12.1 | 規劃採購管理 (P) | 專案管理計畫書 | 範疇管理計劃書 品質管理計畫書 資源管理計畫書 範疇基準 | 資料分析 | 自製或外購分析 | 採購管理計畫書 採購策略 (怎麼包? FP T&M CP) 投(招)標文件Bid Documents 採購工作說明書 Procurement Statement of Work(要包什麼) 商源評選準則 Source Selection Criteria(包給誰) 自製或外購決策 Make-or-Buy Decision(要不要包) 獨立成本估算 Independent Cost Estimate(合理外包價為?) 變更申請 專案文件更新 組織過程資產更新
|  | 專案文件 | 里程碑清單 專案團隊分派 需求追朔矩陣 資源需求 風險登錄表 需求相關文件 利害關係人登錄表 | 專家判斷 資料蒐集 商源評選分析 會議
專案章程 商業文件*2 企業環境因素 組織過程資產
12.2 | 執行採購 (E) | 專案管理計畫書 | 範疇管理計畫書 需求管理計畫書 溝通管理計畫書 風險管理計畫書 採購管理計劃書 構型管理計劃書 成本基準 | 資料分析 | 提案書評估 | 選定的賣方 協議 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新-經驗學習登錄表、需求相關文件、需求追蹤矩陣、風險登錄表、利害關係人登錄表及資源行事曆 組織過程資產更新
|  | 專案文件 | 風險登錄表 招標文件 採購工作說明書 獨立成本估算 商源評選準則
|  | 採購相關文件 賣方提案書 (Seller Proposals) 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 廣告 投標人會議 人際關係與團隊技巧
12.3 | 管制採購 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 協議 採購相關文件 獲准的變更申請 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 求償管理 (Claim Administration) 資料分析-績效審查 檢驗 稽核 |  | 結束採購 工作績效資訊 採購相關文件更新 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新
13 | 利害關係人管理 Stakeholder Management
13.1 | 辨識利害關係人 (I) | 專案管理計畫書 | 溝通管理計畫書 利害關係人參與計畫書 | 資料蒐集 | 問卷調查 腦力激盪 | 利害關係人登錄表 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
|  | 專案文件 | 變更紀錄 議題紀錄 需求相關文件 | 資料分析 | 文件分析 利害關係人分析
|  |  |  | 資料呈現 | 權力/關注網格 利害關係人立方體 顯著模式 影響力來自的方向 優先排序
|  | 專案章程 商業文件*2 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 會議
13.2 | 規劃利害關係人參與 (P) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 溝通管理計畫書 風險管理計畫書 | 資料分析 | 假設與限制分析 肇因分析 | 利害關係人管理計畫書
|  | 專案文件 | 假設紀錄 變更紀錄 議題紀錄 專案時程 風險登錄表 利害關係人登錄表 | 資料呈現 | 心智圖法 利害關係人參與評量矩陣
|  | 專案章程 協議 企業環境因素 組織過程資產 |  | 專家判斷 資料蒐集 決策制定 會議
13.3 | 管理利害關係人參與 (E) | 專案管理計畫書 | 溝通管理計畫書 風險管理計畫書 利害關係人參與計畫書 變更管理計劃書 | 專家判斷 溝通技巧 人際關係與團隊技巧 基本原則 會議 |  | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(議題紀錄更新)
|  | 專案文件 | 變更紀錄 議題紀錄 經驗學習登錄表 利害關係人登錄表
企業環境因素 組織過程資產
13.4 | 監視利害關係人參與 (M) | 專案管理計畫書 | 資源管理計畫書 溝通管理計畫書 利害關係人參與計畫書 | 資料分析 | 備選方案分析 肇因分析 利害關係人分析
|  | 專案文件 | 議題紀錄 經驗學習登錄表 專案溝通 風險登錄表 利害關係人登錄表 | 決策制定 | 多準則決策分析 投票
|  | 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 |  | 資料呈現 溝通技巧 人際關係與團隊技巧 會議 |  | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新