## 6th ITTO
各子流程 ITTO 綜觀表 (6th PMBOK)
章節 | 子流程 vs. IPEMC | 投入 (Input) | 工具與技術 (Tools & Techniques) | 重要產出物 (Outputs) | 重點 | 關鍵字
4 | 整合管理 Integration Management
4.1 | 發展專案章程 (I) | 商業文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 收集資料 人際關係與團隊技巧 會議 | 專案章程 假設紀錄 | 有章程才能kick-off meeting
4.2 | 發展專案管理計畫書 (P) | 專案章程 其過程的產出 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 收集資料 人際關係與團隊技巧 會議 | 專案管理計畫書 | 拿到章程後，你優先要做的事
4.3 | 指導及管理專案工作 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 獲准的變更申請 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 專案管資訊系統 會議 | 可交付成果 工作績效資料 議題紀錄 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新 | 工作績效資料的唯一產出在這裡，而它是大多數M的投入
4.4 | 管理專案知識 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 可交付成果 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 知識管理 資訊管理 人際關係與團隊技巧 | 經驗學習登錄表 專案管理計畫書更新 組織過程資產更新
4.5 | 監視與管制專案工作 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資訊 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 決策制定 會議 | 工作績效報告 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 收集其它流程M的"資訊"，匯整成"報告"，然後依"管制採購"的計畫，執行"專案溝通"
4.6 | 進行整合變更控制 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效報告 變更申請 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 變更管制工具 資料分析 決策制定 會議 | 獲准的變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 有人提出變更申請要丟到哪裡? 就是這關啦 如果變更審核通過，記得更新相關基準或專案文件，丟回去指導及管理專案工作(E)做執行變更 | 提出的變更申請、CCB審核
4.7 | 結束專案或階段 (C) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 已接受的可交付成果 商業文件 協議 採購相關文件 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 會議 | 專案文件更新 最終產品、服務或成果轉移 最終報告 組織過程資產更新 | 切記客戶要確認你的產品/可交付成果他都接受了，才能到此階段 容易搞混的是 內驗(管制採購)->外確(確認範疇)
5 | 範疇管理 Scope Management |  |  |  | 三大基準(範時成)都只有P跟M
5.1 | 規劃範疇管理 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 會議 | 範疇管理計畫書 需求管理計畫書 | 注意一下這是唯一的P有產出2本XX管理計畫書的，容易以為需求管理計畫書是在下一關
5.2 | 蒐集需求 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 商業文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 決策制定 資料呈現 人際關係與團隊技巧 系統關聯圖 雛型 | 需求相關文件 需求追溯矩陣 | 需求相關文件用來定義範疇、做WBS之類 需求追溯矩陣是要確保在整個專案生命週期，大家做的事都符合客戶需求，要一直更新它
5.3 | 定義範疇 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 決策制定 人際關係與團隊技巧 產品分析 | 專案範疇說明書 專案文件更新 | 不要跟上面那本範疇管理計畫書搞混
5.4 | 建立工作分解結構 WBS (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 分解 (Decomposition) | 範疇基準 專案文件更新 | 這邊訂出三大基準之一，切記只拆到工作包 拆到活動那是時程的事 | WBS WBSD
5.5 | 確認範疇 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 已驗證的可交付成果 工作績效資料 | 檢驗 決策制定 | 已接受的可交付成果 工作績效資訊 變更申請 專案文件更新 | 先通過內驗，才能外確，但是找客戶一起會驗同時做也是可行的 | 客戶驗收
5.6 | 管制範疇 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 | 資料分析 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 管控範疇不發散，不要有多餘的工作
6 | 時程管理 Schedule Management
6.1 | 規劃時程管理 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 會議 | 時程管理計畫書
6.2 | 定義活動 (P) | 專案管理計畫書 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 分解 湧浪規劃法(Rolling Wave Planning) 會議 | 活動清單 活動屬性 里程碑清單 變更申請 專案管理計畫書更新 | 活動是WBS再拆分出來的，它不是可交付成果 活動屬性是活動清單再加上負責人、先後順序、可用資源等等
6.3 | 排序活動 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 順序圖示法 (Precedence Diagramming Method) 判定與整合相依關係(Dependency Determination and Integratio) 提前與延後 (Leads and Lags) 專案管理資訊系統 (PMIS) | 專案時程網路圖 專案文件更新 | 知道有哪些活動之後，就先用網路圖幫他們排順序
6.4 | 估算活動期程(P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 類比估算法 (Analogous Estimating) 參數估算法 (Parametric Estimating) 三點估算法 (Three-Point Estimating) 由下而上估算法 (Bottom-Up Estimating) 資料分析 決策制定 (Decision Making) 會議 | 期程估計 估算基礎 專案文件更新 | 排完網路圖，估每個活動的期程 估算時程/成本/資源這3個地方用的TT差不多
6.5 | 發展時程(P) | 專案管理計畫書 專案文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 時程網路分析 (Schedule Network Analysis) 要徑法 (Critical Path Method) 資源優化(Resource Optimization) 資料分析 提前與延後 (Leads and Lags) 時程壓縮 (Schedule Compression) 專案管理資訊系統 (PMIS) 敏捷發布規劃 (Agile Release Planning) | 時程基準 專案時程 時程資料 專案行事曆 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 以上3關做完，在這邊決定三大基準之一 畫出要徑並計算浮時，看有沒有遇到資源的瓶頸(資源撫平)，畫出專案時程S曲線圖，壓好時程
6.6 | 管制時程(M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 | 資料分析 要徑法 (Critical Path Method) 專案管理資訊系統 (PMIS) 提前與延後 (Leads and Lags) 資源優化(Resource Optimization) 時程壓縮 (Schedule Compression) | 工作績效資訊 時程預測值 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 專案工作delay了怎麼辦? 縮程(加資源)或快速跟進(調整順序)吧
7 | 成本管理 Cost Management
7.1 | 規劃成本管理 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 會議 | 成本管理計畫書 |  | $$$$
7.2 | 估算成本 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 組織過程資產 | 專家判斷 類比估算法 (Analogous Estimating) 參數估算法 (Parametric Estimating) 三點估算法 (Three-Point Estimating) 由下而上估算法 (Bottom-Up Estimating) 資料分析 專案管理資訊系統 (PMIS) 決策制定 (Decision Making) | 成本估算 估算基礎 專案文件更新
7.3 | 決定預算 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 商業文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 成本匯總 資料分析 歷史資訊審查 資金限制平衡 融資 | 成本基準(含應變儲備金) 專案資金需求(含應變&管理儲備金) 專案文件更新 | 三大基準之一，決定每個工作包以及整個專案可花的錢
7.4 | 管制成本 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 專案資金需求 工作績效資料 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 剩餘工作績效指標 (To-Complete Performance Index) 專案管理資訊系統 (PMIS) | 工作績效資訊 成本預測值 (Cost forecasts) 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
8 | 品質管理 Quality Management |  |  |  | 管理/管制品質的差異很容易考
8.1 | 規劃品質管理 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 決策制定 資料呈現 (Data representation) 測試與檢驗規劃 會議 | 品質管理計畫書 品質指標 專案管理計畫書更新 專案文件更新
8.2 | 管理品質 Manage Quality (E) | 專案管理計畫書 專案文件 組織過程資產 | 資料蒐集 資料分析 決策制定 資料呈現 稽核 面向X的設計 (Design for X) 問題解決 品質改善方法 | 品質報告 測試與評估文件 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 這邊都是偏向流程/製程的管制，QC七手法一定要懂怎用 先在M決定產品的特徵值(品質管制衡量制)，才有流程管理的結果(測試與評估文件) | 流程 稽核 QA(品質保證)
8.3 | 管制品質 Control Quality (M) | 專案管理計畫書 獲准的變更申請 可交付成果 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 | 資料蒐集 資料分析 檢驗 測試/產品評估 資料呈現 會議 | 品質管制衡量值 已驗收的可交付成果 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | 唯一一個M跑在E前面的流程，要額外注意。 內驗在這一關，重點都在產品的檢驗 | 產品/可交付成果 檢驗
9 | 資源管理 Resource Management |  |  |  | 人、機、材都是資源 管理/發展團隊容易搞混
9.1 | 規劃資源管理 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料呈現 組織理論 會議 | 資源管理計畫書 團隊章程 專案文件更新
9.2 | 估算活動資源 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 由下而上估算法 (Bottom-Up Estimating) 類比估算法 (Analogous Estimating) 參數估算法 (Parametric Estimating) 資料分析 專案管理資訊系統 (PMIS) 會議 | 資源需求 估算基礎 資源分解結構 (Resource Breakdown Structure) 專案文件更新 | 先去估你到底需要哪些資源
9.3 | 獲得資源 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 決策制定 人際關係與團隊技巧 預分派 (Pre-assignment) 虛擬團隊 (Virtual Teams) | 實體資源分派 專案團隊分派 資源行事曆 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 企業環境因素更新 組織過程資產更新 | 估出來要哪些資源後，就想辦法取得這些資源 包括你的專案想要什麼職能的人，這階段你可能要找功能經理要人
9.4 | 發展專案團隊 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 集中作業 (Colocation) 虛擬團隊 (Virtual Teams) 溝通科技 人際關係與團隊技巧 表彰與獎勵 訓練 個人與團隊評量 會議 | 團隊績效評量 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 企業環境因素更新 組織過程資產更新 | 成員都敲定以後，若有能力不足的要去訓練他，要對你的成員不離不棄 團隊發展五階段(組建、風暴、正軌、風采、解散) | 訓練 團隊績效
9.5 | 管理專案團隊(E) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效報告 團隊績效評量 企業環境因素 組織過程資產 | 人際關係與團隊技巧 專案管理資訊系統 (PMIS) | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(議題紀錄更新) 企業環境因素更新 | 團隊績效在這階段只是follow-up
9.6 | 管制資源(M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 協議 組織過程資產 | 資料分析 問題解決 人際關係與團隊技巧 專案管理資訊系統 (PMIS) | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
10 | 溝通管理 Communication Management |  |  |  | 溝通/利害人這兩個章節主要的差別在於，溝通主要是把工作績效報告給相關利害人，著重於right info, right time, right person 但利害人著重於管理他們的"參與"，使他們更認同專案，讓專案更順利執行
10.1 | 規劃溝通管理 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 溝通需求分析 溝通科技 溝通模式 (Commuication Models) 溝通方法 (Communication Method) 人際關係與團隊技巧 資料呈現 會議 | 溝通管理計畫書 專案管理計畫書更新 專案文件更新 | Info要給誰?什麼時侯給?用什麼方式給? 這個章節考不少，建議看一案通範例會更容易有印象 | XX人沒收到XX報告
10.2 | 管理溝通 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效報告 企業環境因素 組織過程資產 | 溝通科技 溝通方法 (Communication Method) 溝通技巧 專案管理資訊系統 (PMIS) 專案報告 人際關係與團隊技巧 會議 | 專案溝通 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新 | 依溝通管理計畫，發布相關資訊給相關利害關係人
10.3 | 監視溝通 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 專案管理資訊系統 (PMIS) 資料呈現 人際關係與團隊技巧 會議 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
11 | 風險管理 Risk Management |  |  |  | 這個章節意外的考不少，子流程最多，要搞清楚 | 衝擊(出現很多次，看到就要想到是這個章節)
11.1 | 規劃風險管理 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料分析 會議 | 風險管理計畫書
11.2 | 辨識風險 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 協議 採購相關文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 人際關係與團隊技巧 提示清單 會議 | 風險登錄表 風險報告 專案文件更新 | 風險登錄表是大重點，這個章節後面的流程都在一直更新它
11.3 | 進行定性風險分析 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 人際關係與團隊技巧 風險分類 資料呈現 會議 | 專案文件更新(風險登錄表更新) | 這邊偏向"個別"風險 | 風險優先度
11.4 | 進行定量風險分析 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 人際關係與團隊技巧 不確定性的呈現方式 (Representation of Uncertainty) | 專案文件更新(風險登錄表更新) | 這邊偏向"整體"風險 有使用到EMV決策樹
11.5 | 規劃風險回應 (P) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 人際關係與團隊技巧 威脅回應策略 (Strategies of Threats) 機會回應策略 (Stratehies of Opportunities) 應變回應策略 (Contingent Response Strategies) 專案整體風險回應策略 (Strategies for overall project risk) 決策制定 | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(風險登錄表更新) | 切記一但風險發生變成議題，第1件事就是看風險登錄表的回應行動，若是沒記在上面的，則為"未知的未知"，需重新規畫風險回應
11.6 | 實施風險回應 (E ) | 專案管理計畫書 專案文件 組織過程資產 | 專家判斷 人際關係與團隊技巧 專案管理資訊系統 (PMIS) | 變更申請 專案文件更新(風險登錄表更新)
11.7 | 監視風險 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 工作績效報告 | 資料分析 稽核 會議 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(風險登錄表更新) 組織過程資產更新 | 這邊的稽核指的是風險稽核，跟品質那章沒關係
12 | 採購管理 Procurement Management
12.1 | 規劃採購管理 (P) | 專案章程 商業文件 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 商源評選分析 (Source Selection Analysis) 會議 | 採購管理計畫書 採購策略 (怎麼包? FP T&M CP) 投(招)標文件Bid Documents 採購工作說明書 Procurement Statement of Work(要包什麼) 商源評選準則 Source Selection Criteria(包給誰) 自製或外購決策 Make-or-Buy Decision(要不要包) 獨立成本估算 Independent Cost Estimate(合理外包價為?) 變更申請 專案文件更新 組織過程資產更新 | 重點都在這個階段，請看我左邊寫的備註會比較好記，大致上就是what/why/how等問題的規劃，採購策略必考情境題 口訣: 要不要包->要包什麼->包給誰->怎麼包，以上資訊匯整成投標文件丟給廠商做RFQ
12.2 | 執行採購 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 採購相關文件 賣方提案書 (Seller Proposals) 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 廣告 投標人會議 (Bidder Conferences) 資料分析 人際關係與團隊技巧 | 選定的賣方 協議 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新 | 收集各廠商的報價後，這邊最重要就是選商及簽約
12.3 | 管制採購 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 協議 採購相關文件 獲准的變更申請 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 求償管理 (Claim Administration) 資料分析 檢驗 稽核 | 結束採購 工作績效資訊 採購相關文件更新 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新 組織過程資產更新 | 外包回來的東西合不合允收標準(寫在協議裡)? 在這邊確認，若解決不了，先求償，訴訟是下下策 對於賣方來講，他是在做"確認範疇"的動作 題目看清楚買賣關係 採購的結案是在這邊，不是在C階段 | 檢驗外包的東西
13 | 利害關係人管理 Stakeholder Management |  |  |  | 這邊的管理都是他們的"參與度"，不是管理這些"人"
13.1 | 辨識利害關係人 (I) | 專案章程 商業文件 專案管理計畫書 專案文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 資料呈現 會議 | 利害關係人登錄表 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新
13.2 | 規劃利害關係人參與 (P) | 專案章程 專案管理計畫書 專案文件 協議 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 資料蒐集 資料分析 決策制定 資料呈現 會議 | 利害關係人管理計畫書 | 這邊取得利害關係人的"溝通需求"，投入到規劃溝通階段
13.3 | 管理利害關係人參與 (E) | 專案管理計畫書 專案文件 企業環境因素 組織過程資產 | 專家判斷 溝通技巧 人際關係與團隊技巧 基本原則 會議 | 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新(議題紀錄更新)
13.4 | 監視利害關係人參與 (M) | 專案管理計畫書 專案文件 工作績效資料 企業環境因素 組織過程資產 | 資料分析 決策制定 資料呈現 溝通技巧 人際關係與團隊技巧 會議 | 工作績效資訊 變更申請 專案管理計畫書更新 專案文件更新

## 關鍵字總整理
章節 | 重要性 | 名詞 | 重點 | 關鍵字
整合 | 低 | 變更-矯正措施 | 使現況重新校準於目標的措施 | 肇因、改善
整合 | 低 | 變更-預防措施 | 使未來重新校準於目標的措施 | 未來、預測、問題
整合 | 低 | 變更-缺陷修復 | 立即性的修復處置，當出trouble時，首先要做的事 | 當下解決問題
整合 | 中 | CCB | 不是什麼東西都要送CCB，小事PM自己決定就好
整合 | 高 | 商業企劃書(案) | 為什麼要做這個專案? 一定是為了滿足某商業目標或協議 | 章程
範疇 | 高 | 範疇基準 | 範疇工作說明書+WBS+WBSD | 專案工作內容
範疇 | 中 | 範疇潛變 | 未經變更管制的範疇變更
時程 | 高 | 浮時 | 一個活動的寬鬆時間，若要徑上的活動delay，會變負浮時，你需要趕工追回這些時間 | 要徑相關題目
時程 | 低 | 關鍵鏈法 | 受限制的資源的要徑
時程 | 中 | 資源撫平 | 對瓶頸資源調整時程 | 期程增加、要徑改變
時程 | 低 | 資源平滑 | 利用浮時調整資源
時程 | 中 | 時程壓縮-趕工縮程法 | 加資源(加人力、加班等)，用錢用人換時間 | 增加資源
時程 | 中 | 時程壓縮-快速跟進法 | 把順序在後面的工作先拿來做 | 不加資源但加風險
成本 | 中 | 應變儲備金 | 已知的未知
成本 | 中 | 管理儲備金 | 未知的未知
資源 | 低 | OBS組織分解結構 | 依部門別之分工 | 部門
資源 | 高 | RAM責任指派矩陣 | 依個人之分工 | 個人
資源 | 高 | RACI矩陣 | 一個工作，誰該負責、當責、諮詢、告知 | 個人、工作告知、當責
資源 | 中 | 衝突管理-合作/問題解決 | 一起合作解決問題，大部分時侯是最佳解win-win | 最好
資源 | 中 | 衝突管理-擱置/迴避 | 先從當下的衝突離開
資源 | 中 | 衝突管理-強迫/命令 | 字面解釋 win-lose
資源 | 中 | 衝突管理-緩和/接納 | 強調雙方共同優點 | 優點
資源 | 中 | 衝突管理-妥協/和解 | 雙方各說一下優缺點，找一折衷方案，lose-lose | 優缺點
風險 | 低 | 風險回應-開拓/規避 | 有->100%
風險 | 低 | 風險回應-轉移/共享 | 有->分別人 | 保險、外包、保固
風險 | 低 | 風險回應-減輕/增強 | 有->更多 | 雛形、改善
風險 | 低 | 風險回應-承擔 | 出事再說吧
風險 | 低 | 殘留風險 | 已處理但還有剩下的風險
風險 | 低 | 衍生/二次風險 | 因回險回應又衍生出來的風險(如買保險造成資金風險)
採購 | 低 | 契約類型-獎勵Award | 主觀認定，有賞無罰
採購 | 低 | 契約類型-激勵Incentive | 客觀認定，有賞有罰 | 績效達成/未達
採購 | 中 | 契約類型-FP | 範疇、工作內容明確 | 買方風險低
採購 | 中 | 契約類型-CP | 範疇、工作內容不明確 | 買方風險高
採購 | 低 | 契約類型-T&M | FP、CP混合，如教師、顧問鐘點費等
採購 | 高 | SOW(採購)工作說明書 | 依範疇基準發展，應盡詳細地說明需外包的相關資訊
採購 | 低 | 投標人會議 | 執行採購階段，把廠商全部叫來，一起釐清對於招標文件是否有疑慮，避免廠商亂報價
利害人 | 中 | 權力/關注網格 | 權力/關注 ++:密切管理 +-:保持滿意 -+:保持告知 --:監視
TT | 低 | 標竿比對 | 拿其它人的成功案例來比看看
TT | 中 | 檢核表 | 幫助執行任務的一致性 | 重覆性
TT | 低 | 品質成本 | 依序(合規)預防、鑑定、(不合規)內部失效、外部失效
TT | 中 | 決策樹分析 | 依事件的多個可能性做評估，常於EMV聯用 | 排優先度、決策
TT | 中 | 迴歸分析 | 同散佈圖 | 找關聯性
TT | 低 | QC7-柏拉圖 | 找少數關鍵，80/20法則 | 最重要的、優先處理的、從多數資料中
TT | 低 | QC7-散佈圖 | 看兩個因子之間是正/負/無相關 | 找關聯性
TT | 低 | QC7-魚骨/石川/因果圖 | 找根本原因(肇因) | root cause
TT | 中 | QC7-管制圖 | 七點法則(向上/下、在同一邊)、超出管制界限，都是"失控"，需立即停工找原因 | 隨時間變化的流程/製程
TT | 低 | QC7-流程圖 | 找無用、浪費、不適合的流程 | 流程/過程
TT | 低 | 階層圖 | 層層拆分，由大至小，WBS/RBS/OBS
TT | 低 | 多準則決策分析 | 使用多項的評分標準，為每個項目做綜合分數以做決策