## 整合
發展專案章程 | input有哪四個東西?
PM如何評估專案?
要做一個新專案，在制定營運企劃案時，應專注於在何事上?
專案章程有哪些內容，其主要作用。
專案章程是哪些流程的input?
商業企劃案，有問題，PM要怎麼辦?
專案剛成立，PM沒有經驗可以參考甚麼?
專案在起始階段，PM不熟悉該領域，可以使用甚麼方式開始?
發展專案管理計劃書 | 專案管理計劃書包含哪些內容?
專案起始會議何時招開?主要目的?誰主持?
若題目問到，事前哪邊可以作好可以避免此問題，答案沒有你腦海浮現的計畫書或是有多本計畫書，就選專案管理計劃書。
指導與管理專案工作 | 該功能主要功用?
input有哪些?
output有哪些?
議題紀錄第一次於何時產生?
知識管理 | 何時要記錄知識?
甚麼情況比較容易讓團隊成員記錄知識?
output是甚麼?
監視與管制專案工作 | input?output?
進行整合變更管制 | 變更流程是甚麼?
變更獲准第一步要做甚麼?
結束專案或階段 | 階段閥門有哪些步驟?
要做哪些事情?
主要output?
再次確認有沒有作到?

## 範疇
規範疇管理計算書 | 範疇管理計劃書，作用?
需求管理計劃書，作用?
蒐集需求 | 需求追朔矩陣，作用?
腦力激盪?
訪談?
焦點團體?
標竿比對?
投票?哪種投票方式比較好?
親合圖?
觀察/交談?
促進?
系統關聯圖?
雛形? 屬於何種回應策略?
定義範疇 | 該功能作用?
專案範疇說明書，有哪些內容?
範疇管理計劃書VS專案範疇說明書，不要搞混
建立工作分解結構 | 範疇基準包含哪些?
確認範疇 | 該流程在做甚麼?
inpput、TT、outout?
以甚麼當作確認依據?
管制範疇 | 甚麼是範疇潛變?

## 時程
規劃時程管理 | 時程管理計劃書，其作用?
定義活動 | 該過程的作用?
output有哪些?
排序活動 | 提前與延後作用?
相依關係有哪四個?
順序圖式法?
估算活動期程 | 類比估算法?
參數估算法?
由下而上估算法?
三點估算法?，beta、pert、三角
發展時程 | 要徑法，上面活動浮時?
浮時怎麼算?
資源撫平VS資源平滑
快速跟進VS趕工縮時
估算基礎作用?
管制時程 | 作用?

## 成本
規劃成本管理 | 作用?
估算成本 | 類比估算法?
參數估算法?
由下而上估算法?
三點估算法?，beta、pert
決定預算 | 應變儲備及管理除備在哪邊決定?
資金限制平衡?
融資?
管制成本 | 實獲值公式要背熟
趨勢分析VS變異分析

## 品質
規劃品質管理 | output有甚麼?
品質管理計劃書作用?
管理品質 | input、+output?
該流程的作用?
直方圖?
柏拉圖?
散布圖?
檢核表?
魚骨圖?
管制圖?
流程圖?
甚麼是失控?
哪個TT可以作肇因分析?
哪個TT可以找關鍵問題?
哪個TT可以找到無效的過程?
管制品質 | input、+output?
該流程的作用?
檢核單VS檢核表
管理品質VS管制品質

## 資源
規劃資源管理 | 資源管理計畫書，內容有甚麼?
組織分解結構VSRAM?
RACI的功用?
估算活動資源 | input? output?
獲得資源 | input? output?
發展團隊 | 團隊績效評量?
管理團隊 | 衝突策略?
成員吵架怎麼辦?
管制資源 | 管甚麼資源?

## 溝通
規劃溝通管理 | 溝通主要作用?
溝通管理計劃書內容?
溝通管道計算?
非語言溝通是甚麼?
推式VS拉式VS互動式?
正式書面、非正式書面、正式口頭、非正式口頭?
管理溝通 | 主要作用?
管理溝通用來做甚麼?
管制溝通 | 主要作用?

## 風險
規劃風險管理 | 風險管理計劃書的內容?
發現新風險的管理策略?
辨識風險 | 檢核表?
提示清單?
風險登錄表內容有哪些?
風險報告會記錄甚麼?
定性風險分析 | 主要作用?
機率衝擊矩陣的作用?(TT)
定量風險分析 | 主要作用?
敏感性分析(龍捲風圖)
決策樹分析
規劃風險回應 | 主要作用?
風險回應策略
應變回應策略
殘留風險VS延伸風險VS新風險?
買保險屬於何種策略?
購置備用伺服器屬於何種策略
實施風險回應 | 主要作用?
監視風險 | 主要作用?
發生新風險該怎麼辦?
TT

## 採購
規劃採購管理VS執行採購VS管制採購? (對應合約階段)
規劃採購管理 | 主要作用?
步驟?
合約類型?
執行採購 | 主要作用?
步驟?
採購協商的作用?
廣告VS投標人會議
管制採購 | 主要作用?
求償管理三步驟
績效審查的作用?
檢驗VS稽核?

## 利害關係人
管理利害關係人參與VS管理溝通
辨識利害關係人 | 利害關係人登錄表包含甚麼?
權力與關注網格四象限?
權力與關注網格VS顯著模式
input?
規劃利害關係人參與 | 利害關係人參與計畫書包含甚麼?
主要作用?
管理利害關係人參與 | 主要作用?
監視利害關係人參與 | 主要作用?