## 第六版重要產出 (空白)
知識領域 | 子過程 (數量) | 重要產出 | 知識領域 | 子過程 (數量) | 重要產出
專案整合管理 | 發展專案章程 (2) |  | 專案資源管理 | 規劃資源管理 (2)
| 發展專案管理計畫書 (1) |  |  | 估算活動資源 (3)
指導及管理專案工作 (4)
獲得資源 (4)
管理專案知識 (1)
監視及管制專案工作 (2)
發展團隊 (2)
進行整合變更管制 (1)
| 結束專案或階段 (2) |  |  | 管理團隊 (1)
管制資源 (2)
專案範疇管理 | 規劃範疇管理 (2)
|  |  | 專案風險管理 | 規劃風險管理 (1)
| 蒐集需求 (2) |  |  | 辨識風險 (2)
| 定義範疇 (1) |  |  | 進行定性風險分析 (1)
| 建立WBS (1) |  |  | 進行定量風險分析 (1)
| 確認範疇 (3) |  |  | 規劃風險回應 (2)
實施風險回應 (2)
管制範疇 (2)
監視風險 (2)
專案時程管理 | 規劃時程管理 (1)
定義活動 (4)
|  |  | 利害關係人管理 | 辨識利害關係人 (2)
規劃利害關係人參與 (1)
| 排序活動 (1) |  |  | 管理利害關係人參與 (1)
| 估算活動期程 (2) |  |  | 監視利害關係人參與 (2)
| 發展時程 (5) |  | 專案採購管理 | 規劃採購管理 (8)
管制時程 (3)
專案成本管理 | 規劃成本管理 (1) |  |  | 執行採購 (3)
估算成本 (2)
| 決定預算 (2) |  |  | 管制採購 (3)
管制成本 (3)
|  |  | 專案品質管理 | 規劃品質管理 (2)
專案溝通管理 | 規劃溝通管理 (1) |  |  | 管理品質 (3)
管理溝通 (1)
監視溝通 (2)
管制品質 (4)

## 第六版重要產出
知識領域 | 子過程 (數量) | 重要產出 | 知識領域 | 子過程 (數量) | 重要產出
專案整合管理 | 發展專案章程 (2) | 專案章程 | 專案資源管理 | 規劃資源管理 (2) | 資源管理計畫書
|  | 假設紀錄 |  |  | 團隊章程
| 發展專案管理計畫書 (1) | 專案管理計畫書 |  | 估算活動資源 (3) | 資源需求
| 指導及管理專案工作 (4) | 可交付成果 |  |  | 估算基礎
|  | 工作績效資料 |  |  | 資源分解結構
|  | 議題紀錄 |  | 獲得資源 (4) | 實體資源分派
|  | 變更申請 |  |  | 專案團隊分配
| 管理專案知識 (1) | 經驗學習登錄表 |  |  | 資源行事曆
| 監視及管制專案工作 (2) | 工作績效報告 |  |  | 變更申請
|  | 變更申請 |  | 發展團隊 (2) | 團隊績效評量
| 進行整合變更管制 (1) | 獲准的變更申請 |  |  | 變更申請
| 結束專案或階段 (2) | 最終產品、服務或成果移轉 |  | 管理團隊 (1) | 變更申請
|  | 最終報告 |  | 管制資源 (2) | 工作績效資訊
專案範疇管理 | 規劃範疇管理 (2) | 範疇管理計畫書 |  |  | 變更申請
|  | 需求管理計畫書 | 專案風險管理 | 規劃風險管理 (1) | 風險管理計畫書
| 蒐集需求 (2) | 需求相關文件 |  | 辨識風險 (2) | 風險登錄表
|  | 需求追溯矩陣 |  |  | 風險報告
| 定義範疇 (1) | 專案範疇說明書 |  | 進行定性風險分析 (1) | 風險登錄表(更新)
| 建立WBS (1) | 範疇基準 |  | 進行定量風險分析 (1) | 風險登錄表(更新)
| 確認範疇 (3) | 已接受的可交付成果 |  | 規劃風險回應 (2) | 變更申請
|  | 工作績效資訊 |  |  | 風險登錄表(更新)
|  | 變更申請 |  | 實施風險回應 (2) | 變更申請
| 管制範疇 (2) | 工作績效資訊 |  |  | 風險登錄表(更新)
|  | 變更申請 |  | 監視風險 (2) | 工作績效資訊
專案時程管理 | 規劃時程管理 (1) | 時程管理計畫書 |  |  | 風險登錄表(更新)
| 定義活動 (4) | 活動清單 |  |  | 變更申請
|  | 活動屬性 | 利害關係人管理 | 辨識利害關係人 (2) | 利害關係人登錄表
|  | 里程碑清單 |  |  | 變更申請
|  | 變更申請 |  | 規劃利害關係人參與 (1) | 利害關係人參與計畫書
| 排序活動 (1) | 專案時程網路圖 |  | 管理利害關係人參與 (1) | 變更申請
| 估算活動期程 (2) | 期程估算 |  | 監視利害關係人參與 (2) | 工作績效資訊
|  | 估算基礎 |  |  | 變更申請
| 發展時程 (5) | 時程基準 | 專案採購管理 | 規劃採購管理 (8) | 採購管理計畫書
|  | 專案時程 |  |  | 採購策略
|  | 時程資料 |  |  | 投(招)標文件
|  | 專案行事曆 |  |  | 採購工作說明書
|  | 變更申請 |  |  | 商源評選準則
| 管制時程 (3) | 工作績效資訊 |  |  | 自製或外購決策
|  | 時程預測值 |  |  | 獨立成本估算
|  | 變更申請 |  |  | 變更申請
專案成本管理 | 規劃成本管理 (1) | 成本管理計畫書 |  | 執行採購 (3) | 選定的賣方
| 估算成本 (2) | 成本估算 |  |  | 協議
|  | 估算基礎 |  |  | 變更申請
| 決定預算 (2) | 成本基準 |  | 管制採購 (3) | 結束的採購
|  | 專案資金需求 |  |  | 工作績效資訊
| 管制成本 (3) | 工作績效資訊 |  |  | 變更申請
|  | 成本預測值 | 專案品質管理 | 規劃品質管理 (2) | 品質管理計畫書
|  | 變更申請 |  |  | 品質指標
專案溝通管理 | 規劃溝通管理 (1) | 溝通管理計畫書 |  | 管理品質 (3) | 品質報告
| 管理溝通 (1) | 專案溝通 |  |  | 測試與評估文件
| 監視溝通 (2) | 工作績效資訊 |  |  | 變更申請
|  | 變更申請 |  | 管制品質 (4) | 品質管制衡量值
已驗證的可交付成果
工作績效資訊
變更申請